宁波工程学院招生与就业指导办公室文件

宁工招就〔2014〕2号

关于做好宁波工程学院2015届毕业生

就业指导与服务工作的通知

各学院：

在学校领导的大力支持和招生与就业指导办公室、各学院及有关部门的共同努力下，我校2014届毕业生就业工作成绩出色，圆满完成了预期目标。

目前，2015届毕业生就业指导与服务工作将陆续展开（见附件），各学院务必按照学校的总体安排，制定好2015届毕业生就业工作计划，切实组织、管理、安排好就业指导讲座、企业宣讲和专场招聘会、走访企业，组织参加各类型招聘会等有关工作，以期2015届毕业生就业工作取得更大成绩。

附件：宁波工程学院2015届毕业生就业指导与服务工作计划

宁波工程学院招生与就业指导办公室

2014年10月24日

宁波工程学院招生与就业指导办公室        2014年 10月 24日印发

附件

宁波工程学院2015届毕业生就业工作计划

| 时间 | 主题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 10月 | 各学院制订就业工作计划 | 做好各类就业指导与服务工作安排 |
| 10月上旬 | 生源计划信息核对 生源信息上报 | 教务处完成生源基本信息 学院组织学生核对 招就办核对信息并上报省厅 |
| 10月 | 制作《毕业生推荐三折页》 文印、发放毕业生推荐表、毕业生登记表 | 招就办统计数据、组织材料；学院组织学生填写毕业生推荐表、登记表 |
| 10月~12月 | 走访人才服务中心 | 与市级及各区县人才服务中心加强联系，邀请到校交流 |
| 10月~11月 | 就业指导系列讲座 （各学院负责就业的领导/辅导员/班主任主持） | 就业形势、就业政策介绍；简历的撰写辅导；签约的重要性与程序；创业教育 |
| 11月中旬 | 2014年就业工作会议 | 2014届毕业生就业工作回顾总结，部署2015届毕业生就业工作 |
| 11月~3月 | 学院就业指导活动 | 邀请人事局、人才中心、企业家、HR经理来校做讲座 |
| 11月~12月 | 走访大中型企业，建立就业基地 | 各学院、招就办走访相关企业 |
| 11月~2月 | 各区、县、市的毕业生洽谈会 | 积极组织参加宁波各区县市的洽谈会 选择参加各地区的洽谈会 |
| 11月~6月 | 宣讲会、小型洽谈会 | 接待企业来校宣讲、招聘，组织参与区域性、行业性招聘会，校友企业家进校园招聘会 |
| 11月~12月 | 学校2015届毕业生就业洽谈会 | 组织一次有400-500家单位参加的洽谈会 邀请各企业、人才服务中心参加 |
| 11月~12月 | 校友企业招聘会 | 组织校友企业招聘会 |
| 11月~6月 | 用人单位对我校毕业生满意度调研 | 招就办、各学院在组织、参加各类招聘会以及走访大中型企业期间进行问卷调研 |
| 11月~6月 | 毕业生就业情况调研 | 毕业半年、3年毕业生就业状况调研，招就办组织实施，各学院参与 |
| 11月初 | 发放毕业生就业协议书 |  |
| 11月~2月 | 宁波市毕业生洽谈会 | 组织学生参加 |
| 3月~6月 | 就业率通报 | 招就处负责每周一报工作 |
| 3月~6月 | 生成就业方案 | 录入就业信息、生成就业方案 |
| 6月~9月 | 报到证签发 | 报到证打印、签发 |
| 6月~9月 | 档案寄送 | 整理档案材料、寄送档案 |